**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия "Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, представленных из краевого бюджета, на модернизацию материально-технической базы системы среднего профессионального образования, проводимую в центрах экономического роста Приморского края (Владивостокская агломерация, Уссурийский агропромышленный узел, Южный промышленный узел, Север Приморья) в 2018 году"**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.7.3 плана работы Контрольно-счётной палаты Приморского края на 2019 год. По результатам проверки установлено следующее.

Департаментом образования и науки Приморского края в 2018 году по учреждениям, подведомственным ему и включенным в План социального развития центров экономического роста Приморского края, распределены бюджетные средства в общей сумме 243,5 млн рублей на проведение модернизации материально-технической базы системы среднего профессионального образования (далее – модернизация МТБ системы СПО).

В модернизации приняли участие 21 учреждение с различным уровнем объема средств. Проведенная модернизация МТБ системы СПО не закрыла всю имеющуюся потребность у учреждений в оборудовании, что подтвердилось в период проверки.

В период контрольного мероприятия проведены встречные мероприятия по вопросу проверки реализации мероприятий, связанных с модернизацией материально-технической базы системы среднего профессионального образования в 2018 году, в подведомственных департаменту учреждениях.

При фактическом осмотре оборудования, приобретенного в рамках реализации мероприятий по модернизации МТБ системы СПО, в подведомственных учреждениях установлены следующие замечания и недостатки:

 в ряде учреждений приобретенное оборудование установлено в помещениях, требующих проведения ремонтных работ;

 не используется и не установлено отдельное оборудование на сумму 4,4 млн рублей;

 не используется подготовленное к учебному процессу оборудование на общую сумму 7,4 млн рублей.

Анализ данных показал значительный процент износа имущества отдельных подведомственных учреждений, в том числе установлены случаи превышения предельных сроков использования оборудования. Изношенное оборудование подведомственных департаменту учреждений свидетельствует о том, что оно функционирует в режиме, не соответствующем срокам амортизации, что в свою очередь не отвечает требованиям безопасности труда и является угрозой для здоровья обучающихся. Кроме того, применение морально и физически устаревшего оборудования влияет на качество получаемых знаний и навыков выпускников.

Выборочным анализом установлено значительное отклонение по ряду специальностей/профессий. Сложившаяся ситуация свидетельствует, что даже при 100 % наборе и выпуске принятых на обучение, не закроется потребность в кадрах, спрогнозированная департаментом труда и социального развития Приморского края.

Несмотря на нарушения и замечания, допущенные при реализации мероприятий по модернизации МТБ системы СПО, ожидаемый непосредственный результат исполнения мероприятия – оснащение материально-технической базы профессиональных образовательных учреждений Приморского края в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс, достигнут.

По результатам контрольного мероприятия внесены представления о принятии мер по устранению нарушений в адрес руководителей департамента образования и науки Приморского края и 13 подведомственных ему учреждений.