**Информация по результатам внепланового контрольного мероприятия по вопросу законности и эффективности расходования средств, выделенных на подпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае на 2013-2020 годы» государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы» за 2013-2016 годы.**

**В соответствии с решением коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края (протокол от 31.05.2016 № 9), и распоряжениями и.о. председателя Контрольно-счетной палаты от 01.06.2016 № 22, от 01.06.2016 № 23, от 29.07.2016 № 22/1, от 29.07.2016 № 23/1 в период с июня по июль 2016 года проведена проверка по вопросу законности и эффективности расходования средств, выделенных на подпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае на 2013-2020 годы» за 2013-2016 годы.**

 В результате контрольного мероприятия выявлены следующие недостатки и нарушения:

в результате позднего внесения изменений в государственную программу в части слияния двух этапов в один и приведением подпрограммы в соответствие с фактической реализацией мероприятий заявка Приморского края на предоставление средств Фонда на 2016 год на момент проверки 01.08.2016 не прошла согласование;

по результатам рассмотрения отчета о ходе реализации программы за 2015 год, представленного Приморским краем в Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), приостановлено предоставление Приморскому краю финансовой поддержки на 321,9 млн рублей до устранения выявленных нарушений;

нарушение срока ввода объектов в эксплуатацию практически по всем муниципальным образованиям Приморского края, принявшим участие в реализации первого и второго этапов подпрограммы:

не завершена реализация второго этапа по 6 муниципальным образованиям Приморского края (Лесозаводский ГО, Находкинский ГО, Надеждинское СП, Посьетское ГП, Шкотовское СП, Хасанское ГП);

нарушение Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственный и муниципальных нужд»;

нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и условий муниципальных контрактов:

-допущено перечисление авансовых платежей до момента регистрации муниципальных контрактов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на общую сумму 26,1 млн рублей;

-допущено нарушение срока регистрации муниципальных контрактов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

По Дальнегорскому ГО, Дальнереченскому ГОи Надеждинскому сельскому поселению Надеждинского муниципального района установлен факт нецелевого использования средств Фонда и краевого бюджета на общую сумму 6,1 млн рублей.

Арсеньевскому городскому округу и Устиновскому сельскому поселению излишне перечислена субсидия в сумме 3,1 млн рублей.

Неисполнение обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами, выразившееся в необеспечении своевременного ввода объектов в эксплуатацию, а также остановке строительных работ, привели к расторжению муниципальных контрактов в одностороннем порядке и к судебным спорам по возврату авансовых платежей на общую сумму 35,6 млн рублей (Дальнегорский ГО, Хрустальненское ГП, Славянское ГП, Смоляниновское ГП, ГО Спасск-Дальний, Устиновское СП).

По результатам данного контрольного мероприятия руководству департамента градостроительства Приморского края направлено представление об устранении нарушений.

Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении Администрации Дальнереченского городского округа за совершение административного правонарушения.

 Отчет о контрольном мероприятии направлен Губернатору Приморского края, в Законодательное Собрание Приморского края и Прокуратуру Приморского края.