**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия "Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на создание и оснащение краевой ветеринарной лаборатории в 2019 году и истекшем периоде 2020 года и на оснащение ветеринарных лечебниц современным высокотехнологичным оборудованием за истекший период 2020 года"**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.6.4 плана работы Контрольно-счётной палаты Приморского края на 2020 год. Проверка проведена в государственной ветеринарной инспекции Приморского края. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на создание и оснащение краевой ветеринарной лаборатории КГБУ «Артемовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» в объеме 67213,73 тыс. рублей, исполнены за 2019 год и девять месяцев 2020 года на 41,8 %. Не исполнены назначения на общую сумму 39087,21 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на оснащение ветеринарных лечебниц современным высокотехнологичным оборудованием в объеме 41000,0 тыс. рублей, за девять месяцев 2020 года исполнены на 31,54 %, или на 12933,9 тыс. рублей. Не исполнены назначения на общую сумму 28066,11 тыс. рублей.

Установлено, что из 77 единиц приобретенного высокотехнологичного оборудования на общую сумму 39607,05 тыс. рублей не используется 64 единицы стоимостью 37264,38 тыс. рублей. Среди причин – отсутствие обученных специалистов, поздняя поставка оборудования и иные.

Выявлено неэффективное использование бюджетных средств, направленных на закупку оборудования программно-технического комплекса для автоматизации молекулярно-генетических исследований в области болезни животных, программно-технического комплекса для автоматизации патологоанатомических и биологических исследований для вивария и вскрывочной, а также программно-технического комплекса для автоматизации бактериологических и вирусологических исследований на общую сумму 20173,0 тыс. рублей.

Отчет о проведении контрольного мероприятия направлен в Законодательное Собрание Приморского края.