**Результаты совместного контрольного мероприятия**

 **«Проверка использования бюджетных средств, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» за 2021 год и истекший период 2022 года**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.6.4 плана работы Контрольно-счетной палаты приморского края на 2022 год.

С 2019 года на территории Приморского края реализуется региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019 – 2023 годы.

Региональной программой утвержден перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, согласно которому по программе переселения 2019 – 2023 годов подлежит расселению 395 многоквартирных домов, 101 251,08 кв. м, 5 757 человек.

Общий объем финансирования Региональной программы составляет 8 482 009,81 тыс. рубле, который складывается из средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств краевого бюджета и средств бюджетов муниципальных образований Приморского края.

69,12 % средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья, приходится на четвертый этап Региональной программы, предусмотренной с января 2022 года по декабрь 2023года.

Региональная программа реализуется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Подпрограмма реализуется путем предоставления субсидии муниципальным образованиям на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления.

Законами о краевом бюджете в проверяемом периоде на предоставление субсидий утверждены бюджетные ассигнования и распределены муниципальным образованиям в общей сумме 5 686 790,97 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований Министерством за 2021 год и 9 месяцев 2022 года составило 63,6 % от суммы бюджетных назначений.

За этот же период расход средств субсидии муниципальными образованиями составил 3 201 737,66 тыс. рублей.

С начала действия Региональной программы в Приморском крае расселено 1 244 помещения, 50 127,06 кв. м жилья и 2 675 человек.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Приморского края внесено представление министру строительства Приморского края. Ревизионная комиссия Партизанского муниципального района как участник контрольного мероприятия внесла представление Главе администрации Партизанского муниципального района.

Информационные письма направлены главам муниципальных районов, участникам Региональной программы: Арсеньевского, Артемовского, Владивостокского, Лесозаводского, Партизанского городских округов, Лазовского муниципального округа, Надеждинского, Хасанского, Черниговского муниципальных районов.

Отчет о совместном контрольном мероприятии направлен в Законодательное Собрание Приморского края и Губернатору Приморского края.